## Planning
Taches principales | Sous Taches | Début | Fin | Durée (jours) | Durée (jours h)
Travail préparatoire | Travail préparatoire | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-07 | 0.5 | 6
Debiaisage notes | Centrer et reduire matrice Users*Items | 2019-01-07 | 2019-01-08 12:00 | 1.5 | 6
| Centrer matrice notes | 2019-01-08 12:00 | 2019-01-09 15:00 | 1.25 | 5
Filtrage Collaboratif | Utiliser metrique cos | 2019-01-08 12:00 | 2019-01-12 | 3.5 | 14
| Matrices Users*Users Items*Items | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2 | 16
Optimisation | Filtrage Collaboratif grande dimension | 2019-01-08 12:00 | 2019-01-11 | 2.5 | 10
| Variables lentes | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 1 | 5
| Variables rapides | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 1 | 5
Predire notes | Logit | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 1 | 6
| KMeans | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 6
| KNN | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 1 | 6
Evaluation | Qualite prediction notes | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 4 | 6
| Performance prediction temps de calcul | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 4 | 6
Management | Management | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 12 | 3
Qualité | Qualité | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 12 | 4.5
Rapport | Rapport | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 12 | 20
Ou, Cliquez ici pour créer votre chronologie dans Smartsheet
Créez un diagramme de Gantt dans Smartsheet
|  | ` |  |  |  |  | Track Your Project with This Interactive Gantt Chart
✓ Instant Sign Up
✓ No Credit Card Required
✓ Nothing to Install
Tavail préparatoire
Etapes du Projet
Tâches quotidiennes

## Taches effectuees
Taches principales | Sous Taches | Début | Fin | Durée (jours) | Durée (jours h) | pers
Travail préparatoire | Travail préparatoire (0,5 jour) | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-07 12:00 | 0.5 | 6 | 12
| Installation logiciels (0,5 jour) | 2019-01-07 | 2019-01-07 12:00 | 0.5 | 6 | 12
Debiaisage notes | Centrer et reduire matrice Users*Items (0,5 jour) | 2019-01-07 12:00 | 2019-01-08 | 0.5 | 2 | 4
Filtrage Collaboratif | Utiliser metrique cos (0,5 jour) | 2019-01-07 12:00 | 2019-01-08 | 0.5 | 1.5 | 3
| Matrices Users*Users Items*Items (2 jours) | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 2 | 6 | 3
Optimisation | Filtrage Collaboratif grande dimension (5 jours) | 2019-01-10 | 2019-01-17 | 7 | 14 | 2
| Variables lentes (1 jour) | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 1 | 5 | 5
| Variables rapides (1 jour) | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 1 | 5 | 5
Predire notes | Kmeans (2 jours) | 2019-01-10 | 2019-01-12 | 2 | 12 | 6
| KNN (2 jours) | 2019-01-10 | 2019-01-12 | 2 | 6 | 3
| CAH (0,5 jour) | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 1 | 4 | 4
| Visualisations (1 jour) | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 1 | 10 | 10
Evaluation | Qualite prediction notes (1 jour) | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 6 | 6
| Performance prediction temps de calcul (4 jours) | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 4 | 6 | 1.5
Management | Management (10 jours) | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 12 | 1.5 | 0.125
Qualité | Qualité (10 jours) | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 12 | 1.5 | 0.125
Rapport | Rapport (8 jours) | 2019-01-09 | 2019-01-20 | 10 | 20 | 2
112.5
Ou, Cliquez ici pour créer votre chronologie dans Smartsheet
Créez un diagramme de Gantt dans Smartsheet
|  | ` |  |  |  |  | Track Your Project with This Interactive Gantt Chart
✓ Instant Sign Up
✓ No Credit Card Required
✓ Nothing to Install
Tavail préparatoire
Etapes du Projet
Tâches quotidiennes